## Historias de Usuario
Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
ID | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-0101 | Desarrollador / Scrum Master | Configurar el repositorio de código en GitHub | Mantener el control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo | 1 | Repositorio creado | En caso de que el repositorio no exista en la organizacion | Cuando el desarrollador crea el nuevo repositorio | GitHub debe mostrar el repositorio vacio con su rama principal (main) lista para usar
|  |  |  | 2 | Asignacion de permisos | En caso de que el equipo necesite acceso al codigo | Cuando el desarrollador invite a los miembros del equipo | El equipo debe tener acceso completo para hacer pull y push en el repositorio
HU-0102 | Product Owner | Definir el listado de 20 a 30 frases medicas criticas | Asegurar la informacion base del modulo de traduccion | 1 | Listado de frases inicial | En caso de requerir las palabras mas usadas en CESFAM / Hospitales | Cuando el PO recopile y documente las frases sugeridas | Se genera un documento borrador con mas de 20 frases
|  |  |  | 2 | Validacion con Stakeholders | En caso de tener el borrador listo | Cuando el PO valide las frases en la reunion presencial | Se obtiene el listado oficial y definitivo (RUT, SAPU, Fiebre, etc.) aprobado
HU-0103 | Diseñador UX/UI | Disenar visualmente las pantallas (usuario y ejecutivo) | Validar la interfaz y experiencia antes de programar | 1 | Mockup Vista Paciente | En caso de necesitar la interfaz para los pacientes | Cuando el disenador presente la propuesta visual | La pantalla debe mostrar botones claros y accesibilidad para seleccion de frases
|  |  |  | 2 | Mockup Vista Ejecutivo | En caso de necesitar el panel para el personal medico | Cuando el disenador presente el dashboard | La pantalla debe permitir gestionar solicitudes, ver historiales y configuraciones
HU-0104 | Analista de Procesos | Modelar el diagrama de los procesos criticos | Comprender el flujo de la Etapa 1 y preparar la base de datos | 1 | Creacion de archivo BPM | En caso de no tener documentado el flujo de traduccion | Cuando el analista mapee los pasos en el software de modelado | Se genera un archivo .bpm con todos los actores y decisiones mapeadas
|  |  |  | 2 | Aprobacion del diagrama | En caso de finalizar el modelado | Cuando el analista exponga el diagrama al equipo | El equipo tecnico utiliza este flujo para disenar la Base de Datos
HU-0105 | Arquitecto de Software | Preparar el alojamiento en un servidor | Tener un entorno listo para hospedar la base de datos y la app | 1 | Aprovisionamiento base | En caso de necesitar infraestructura en la nube | Cuando el arquitecto contrate y levante el servidor | El servidor se encuentra activo y con una IP publica asignada
|  |  |  | 2 | Configuracion de accesos | En caso de requerir acceso remoto | Cuando el arquitecto configure el firewall | Solo los miembros del equipo tienen acceso por SSH al servidor
HU-0201 | Arquitecto de Software | Definir los contratos API entre frontend y backend | Asegurar una comunicación consistente y estandarizada entre ambos módulos | 1 | Especificación OpenAPI / Swagger | En caso de requerir estandarizar las peticiones HTTP y WebSocket | Cuando el arquitecto documente los endpoints de inferencia y catálogos | Se obtiene un esquema JSON/YAML con los contratos request/response validados
|  |  |  | 2 | Validación de esquemas Pydantic | En caso de enviar datos estructurados desde el cliente | Cuando el frontend envíe payloads con coordenadas o autenticación | FastAPI valida los tipos de datos y retorna respuestas 200 OK o errores 422 formateados
HU-0202 | Desarrollador Backend | Diseñar e implementar la base de datos del sistema | Almacenar usuarios, registros de atenciones y catálogo de vocabulario médico | 1 | Creación de tablas relacionales | En caso de contar con el modelo entidad-relación aprobado | Cuando el desarrollador ejecute los scripts DDL en PostgreSQL / Supabase | Se crean las tablas de usuarios, roles, vocabulario_medico y atenciones_log con sus claves foráneas
|  |  |  | 2 | Configuración de Supabase Auth | En caso de requerir acceso seguro para los funcionarios del CESFAM | Cuando se configuren las políticas de Row Level Security (RLS) y autenticación | Solo los funcionarios registrados pueden autenticarse e interactuar con los registros
HU-0203 | Desarrollador Full Stack | Levantar los frameworks base del frontend y backend | Contar con un entorno de desarrollo funcional integrado ("Hola Mundo") | 1 | Inicialización de Next.js y Tailwind | En caso de iniciar la construcción del cliente web | Cuando el desarrollador inicialice el proyecto Next.js con Tailwind CSS | La aplicación compila correctamente y muestra la página de inicio en localhost
|  |  |  | 2 | Conexión base FastAPI con Supabase | En caso de verificar la comunicación end-to-end inicial | Cuando se realice una petición GET al endpoint de health-check del backend | El servidor responde estado 200 indicando conexión activa con la base de datos
HU-0301 | Científico de Datos | Programar script de captura y extracción automatizada de señas | Estandarizar la grabación de videos y landmarks de LSCh para el dataset | 1 | Script de captura con cámara y MediaPipe | En caso de requerir grabar muestras de video con formato uniforme | Cuando el científico ejecute el script de captura en Python con OpenCV | El sistema graba secuencias de 30 cuadros por seña y detecta las coordenadas de las manos
|  |  |  | 2 | Almacenamiento estructurado por clases | En caso de finalizar la grabación de una serie de repeticiones | Cuando el script guarde los archivos en disco | Los videos y secuencias se organizan en carpetas nombradas según cada frase médica
HU-0302 | Equipo del Proyecto | Coordinar sesiones de grabación con personas señantes | Construir el dataset de entrenamiento representativo y con consentimiento formal | 1 | Firma de consentimientos informados | En caso de iniciar una jornada de captura con participantes voluntarios | Cuando el equipo presente el documento de consentimiento informado | Cada participante firma la autorización para el uso exclusivo de sus señas con fines académicos
|  |  |  | 2 | Grabación multiángulo del vocabulario | En caso de ejecutar el protocolo de grabación del catálogo de 30 frases | Cuando el participante ejecute las señas ante diferentes condiciones de luz y ángulo | Se obtienen más de 20 repeticiones válidas por cada concepto médico planificado
HU-0303 | Científico de Datos | Validar y depurar el dataset grabado con experta en LSCh | Asegurar que las señas correspondan fielmente a la gramática y dialecto de LSCh | 1 | Auditoría con intérprete / experta sorda | En caso de tener el material preliminar grabado | Cuando la experta en lengua de señas revise los videos registrados | Se etiquetan como aprobadas las señas correctas y se marcan para descarte las señas ambiguas
|  |  |  | 2 | Limpieza y balanceo del dataset | En caso de detectar videos borrosos o ejecuciones incompletas | Cuando el científico ejecute el filtrado del dataset | Se genera el dataset consolidado y balanceado listo para la extracción de landmarks
HU-0401 | Desarrollador Full Stack | Maquetar las interfaces definitivas de paciente y funcionario | Contar con vistas accesibles y adaptadas a la paleta institucional de salud | 1 | Interfaz de captura para paciente sordo | En caso de que el paciente acceda a la terminal de atención | Cuando se cargue la pantalla principal de traducción | Se muestra el visor de cámara centrado, guía visual de encuadre y botones de alto contraste
|  |  |  | 2 | Panel de visualización para funcionario del CESFAM | En caso de que el funcionario atienda desde su escritorio | Cuando el funcionario inicie su sesión administrativa | La pantalla muestra el área de recepción de texto en tiempo real y el historial de consultas
HU-0402 | Desarrollador Frontend | Integrar acceso a la cámara web mediante WebRTC | Permitir que el usuario visualice su video en el navegador de manera fluida y sin retardo | 1 | Solicitud de permisos de cámara | En caso de que el usuario abra la aplicación por primera vez | Cuando el navegador solicite acceso al dispositivo de video | Si el usuario acepta, el video de la cámara se reproduce en tiempo real en el elemento video del DOM
|  |  |  | 2 | Manejo de errores de dispositivo | En caso de que la cámara no esté conectada o el permiso sea denegado | Cuando falle la captura getUserMedia() | La interfaz muestra un mensaje informativo solicitando conectar o autorizar la cámara
HU-0403 | Desarrollador Backend | Crear endpoints en FastAPI para recepción de secuencias | Conectar la captura web con el motor de inferencia de IA | 1 | Endpoint POST de predicción | En caso de que el frontend extraiga una ventana de landmarks | Cuando el cliente envíe una petición POST a /api/predict con la matriz de puntos | El servidor responde en menos de 200 ms con la etiqueta de texto y el porcentaje de confianza
|  |  |  | 2 | Soporte de comunicación en tiempo real (WebSocket) | En caso de requerir transmisión continua de secuencias durante la atención | Cuando se establezca el canal WebSocket entre cliente y servidor | El flujo bidireccional transmite paquetes de coordenadas de forma continua y sin cortes
HU-0501 | Ingeniero de IA | Transformar videos grabados en secuencias de landmarks espaciotemporales | Generar matrices numéricas optimizadas como input para la red neuronal | 1 | Extracción con MediaPipe Holistic | En caso de procesar el lote completo de videos validados | Cuando el pipeline de extracción procese cada fotograma | Se extraen las coordenadas X, Y, Z de 21 puntos por mano y puntos clave de postura
|  |  |  | 2 | Serialización a arreglos Numpy (.npy) | En caso de completar la extracción de cada video | Cuando se normalicen las coordenadas respecto a la muñeca/pecho | Se guardan secuencias de tamaño fijo (30 frames x características) listas para entrenamiento
HU-0502 | Ingeniero de IA | Diseñar y programar la arquitectura del modelo de clasificación base | Contar con una red neuronal capaz de capturar patrones temporales de señas | 1 | Construcción de arquitectura LSTM / 1D-CNN | En caso de definir el modelo en TensorFlow / Keras | Cuando el ingeniero compile la arquitectura con capas recurrentes y Dropout | El modelo compila exitosamente mostrando el resumen de parámetros y capa de salida Softmax
|  |  |  | 2 | Configuración de funciones de pérdida y métricas | En caso de preparar la fase de entrenamiento multiclase | Cuando se configure categorical_crossentropy y optimizador Adam | El optimizador queda listo para registrar exactitud (accuracy) y pérdida por época
HU-0503 | Ingeniero de IA | Entrenar y evaluar el modelo clasificador baseline | Establecer la línea base de precisión y diagnosticar confusiones iniciales | 1 | Entrenamiento con validación cruzada | En caso de dividir el dataset en 80% entrenamiento y 20% prueba | Cuando se ejecute el entrenamiento durante 50 épocas con EarlyStopping | Se genera el archivo de pesos del modelo (.h5/.keras) alcanzando precisión base superior al 70%
|  |  |  | 2 | Generación de matriz de confusión | En caso de finalizar la evaluación sobre el conjunto de test | Cuando se calcule la matriz de confusión multiclase | Se identifican con claridad las clases con mayor confusión para planificar optimizaciones
HU-0601 | Ingeniero de IA | Aplicar aumento de datos (data augmentation) y ajuste de hiperparámetros | Aumentar la robustez del modelo ante variaciones de velocidad, escala y rotación | 1 | Data Augmentation sobre landmarks | En caso de requerir mayor variabilidad sintética en el dataset | Cuando se apliquen transformaciones de traslación, escala y jittering temporal | El tamaño efectivo del conjunto de entrenamiento se multiplica por 3 manteniendo consistencia física
|  |  |  | 2 | Ajuste fino de learning rate y regularización | En caso de observar sobreajuste (overfitting) en las curvas de validación | Cuando se incorporen capas de BatchNormalization y tasa de decaimiento en el optimizador | La precisión en el conjunto de validación sube por sobre el 85% y disminuye la varianza
HU-0602 | Equipo del Proyecto | Regrabar señas de bajo desempeño y reentrenar modelo final | Corregir clases críticas de vocabulario médico que presenten baja tasa de reconocimiento | 1 | Sesión de refuerzo de señas críticas | En caso de detectar términos médicos con menos de 65% de precisión | Cuando se ejecute una sesión dirigida para regrabar dichas frases con apoyo de la intérprete | Se incorporan nuevas muestras de alta calidad al dataset limpio
|  |  |  | 2 | Reentrenamiento y validación final de IA | En caso de consolidar el dataset enriquecido | Cuando se ejecute el reentrenamiento completo del modelo | El modelo alcanza una exactitud global superior al 88% en todas las 30 frases médicas
HU-0701 | Desarrollador Full Stack | Conectar el flujo completo de frontend, backend e inferencia en tiempo real | Permitir que la seña realizada por el paciente se traduzca de extremo a extremo | 1 | Inferencia y visualización en tiempo real | En caso de que el paciente ejecute una seña frente a la cámara web | Cuando MediaPipe extraiga los puntos y el backend devuelva la traducción | El texto de la frase aparece en pantalla en menos de 500 ms de latencia total
|  |  |  | 2 | Persistencia del evento en base de datos | En caso de completarse una traducción válida | Cuando el sistema confirme la predicción | Se guarda un registro anónimo con fecha, ID de atención y frase en Supabase
HU-0702 | Product Owner | Configurar el umbral de confianza mínimo (Confidence Threshold) | Evitar falsos positivos y traducciones erróneas en el contexto de atención médica | 1 | Filtrado por umbral mínimo (ej. 75%) | En caso de que la probabilidad arrojada por la IA sea inferior al umbral configurado | Cuando el backend evalúe el vector de probabilidades | El sistema no muestra texto definitivo y solicita amablemente al paciente repetir la seña
|  |  |  | 2 | Confirmación sobre umbral seguro | En caso de que la probabilidad supere el umbral seguro (>= 75%) | Cuando la predicción sea calificada como confiable | La frase se confirma visualmente en color verde y se transmite a la pantalla del funcionario
HU-0703 | Desarrollador Frontend | Implementar estados de carga, feedback y transiciones visuales | Brindar retroalimentación inmediata al usuario sobre el estado de reconocimiento | 1 | Indicador de detección de manos activa | En caso de que el paciente posicione sus manos en el recuadro de la cámara | Cuando MediaPipe comience a capturar coordenadas activas | La interfaz muestra un marco verde iluminado y una animación de "traduciendo..."
|  |  |  | 2 | Alerta de manos fuera de cuadro | En caso de que no se detecten manos en el visor de cámara | Cuando el detector no encuentre landmarks durante más de 1 segundo | Se muestra un icono indicativo invitando a posicionar las manos dentro del ángulo visible
HU-0801 | Desarrollador Full Stack | Desplegar frontend en Cloudflare y backend en servidor productivo | Contar con una URL pública accesible con certificado SSL y alta disponibilidad | 1 | Despliegue del cliente web en Cloudflare Pages | En caso de realizar push a la rama main del repositorio frontend | Cuando se ejecute la pipeline de integración continua (CI/CD) | La aplicación se despliega con HTTPS activo y tiempos de carga óptimos mediante CDN
|  |  |  | 2 | Despliegue contenerizado del backend con Docker | En caso de configurar el servidor productivo Linux (Valerin) | Cuando se levanten los contenedores Docker de FastAPI con reverse proxy Nginx | La API responde con certificado SSL válido y reinicio automático en caso de fallos
HU-0802 | Equipo del Proyecto | Realizar marcha blanca y pruebas de usabilidad con usuarios | Evaluar el desempeño del sistema en un entorno representativo de CESFAM | 1 | Sesión de simulación de atención médica | En caso de realizar una prueba con funcionario y usuario sordo voluntario | Cuando se simule una solicitud de SOME o retiro de medicamentos en farmacia | El funcionario comprende el mensaje traducido sin requerir asistencia externa
|  |  |  | 2 | Levantamiento de observaciones y tiempos de respuesta | En caso de finalizar la jornada de marcha blanca | Cuando el equipo aplique la pauta de evaluación de usabilidad | Se recopilan métricas de tasa de acierto (>80%) y retroalimentación para ajustes finales
HU-0901 | Equipo del Proyecto | Realizar congelamiento de código (Code Freeze) y pruebas de regresión | Garantizar la estabilidad y consistencia de la versión final del sistema | 1 | Code Freeze en rama principal | En caso de alcanzar la fecha límite de desarrollo del proyecto | Cuando se bloqueen nuevos commits en main y se cree el tag de versión v1.0.0 | El repositorio queda congelado y listo para auditoría sin cambios inesperados
|  |  |  | 2 | Batería de pruebas de regresión | En caso de probar todas las historias sobre la versión congelada | Cuando se ejecute el checklist completo de funcionalidades críticas | El 100% de los flujos principales (captura, inferencia, visualización, historial) pasan con éxito
HU-0902 | Equipo del Proyecto | Redactar informe final Capstone y manuales técnicos/usuario | Cumplir con todos los entregables académicos y guías operativas del proyecto | 1 | Memoria técnica del proyecto Capstone | En caso de compilar la documentación formal de la asignatura APT122 | Cuando el equipo consolide arquitectura, dataset, modelos, resultados y conclusiones | Se genera el documento de memoria completo en formato institucional Duoc UC
|  |  |  | 2 | Manual de usuario para personal del CESFAM | En caso de capacitar al personal del centro de salud | Cuando se elabore la guía ilustrada de uso del sistema y solución de problemas comunes | Se obtiene un manual didáctico y accesible en formato PDF para los puestos de atención
HU-0903 | Equipo del Proyecto | Preparar la presentación y demostración en vivo ante la comisión evaluadora | Defender con éxito el proyecto de título demostrando su valor e impacto social | 1 | Diapositivas y guion de defensa | En caso de estructurar la exposición final de 20 minutos | Cuando el equipo prepare la presentación con métricas, arquitectura y video resumen | Se valida una presentación profesional, clara y ajustada al tiempo establecido
|  |  |  | 2 | Demostración en vivo del prototipo funcional | En caso de requerir prueba en tiempo real durante la defensa | Cuando un integrante señe una frase médica frente a la cámara en vivo | El sistema traduce la seña de inmediato en la pantalla proyectada con alta confianza