## Roadmap Oficial Cascada
La Oficina de Proyectos de Informática |  |  | www.pmoinformatica.com
<Proyecto SeñaText> | Etapa 1 (Sprints 1-2) | Etapa 2 (Sprints 3-4) | Etapa 3 (Sprints 5-7) | Etapa 4 (Sprints 8-9)
<Gestión y Validación> | Definición de vocabulario y Setup
Limpieza dataset (Tollgate QA)
Tollgate: Precisión >80%
Informe Capstone y Manuales
<Backend y Motor IA> | BD, FastAPI y Limpieza de Disco
Script MediaPipe y Dataset LSCh
Entrenar LSTM y Ajustes IA
Code Freeze (Backend)
<Frontend y UI (Next.js)> | Wireframes y Setup Next.js
Maquetado UI e Integr. WebRTC
Estados UI y Umbral de Confianza
Corrección Bugs UI y Freeze
<Integración y Despliegue> | Contratos API (Front-Back)
Pruebas de conexión local
Integración End-to-End
Despliegue Cloudflare y Demo