## Historias de Usuario
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-0101 | Como un Desarrollador o Líder Técnico, necesito configurar el repositorio de código del proyecto en GitHub, con la finalidad de mantener el control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo del equipo. | Crear repositorio en GitHub | Ariel (Scrum Master) | Completada | 1
|  | Configurar ramas principales y políticas | Ariel (Scrum Master) | Completada | 1
|  | Dar acceso y permisos al equipo | Ariel (Scrum Master) | Completada | 1
HU-0102 | Como un Product Owner o Analista, necesito definir y validar un listado de 20 a 30 frases críticas para el negocio, con la finalidad de asegurar la información base antes de construir el módulo principal de traducción. | Recopilar propuestas de frases | Diego (PO) | Completada | 2
|  | Seleccionar y refinar 30 frases críticas | Diego (PO) | Completada | 2
|  | Validar frases en reunión presencial | Diego (PO) | Completada | 1
HU-0103 | Como un Diseñador UX/UI o Cliente, necesito visualizar el diseño de las pantallas para el perfil de usuario y de ejecutivo, con la finalidad de validar la interfaz y la experiencia del sistema antes de comenzar a codificar. | Diseñar mockups de la vista de usuario | Ariel / Diego | Completada | 4
|  | Diseñar mockups de la vista de ejecutivo | Ariel / Diego | Completada | 4
|  | Revisión y ajustes con el equipo | Ariel / Diego | Completada | 2
HU-0104 | Como un Analista de Procesos o Equipo de Desarrollo, necesito un diagrama que modele los procesos críticos del negocio, con la finalidad de comprender el flujo de trabajo y asegurar una correcta creación de la base de datos en la Etapa 1. | Analizar procesos actuales y requerimientos | Ariel (Scrum Master) | Completada | 3
|  | Modelar el diagrama en formato BPM | Ariel (Scrum Master) | Completada | 4
|  | Revisión del diagrama con el equipo | Ariel (Scrum Master) | Completada | 1
HU-0105 | Como un Arquitecto de Software o DevOps, necesito definir y preparar el alojamiento en un servidor, con la finalidad de tener un entorno listo y seguro para hospedar la base de datos y futuros despliegues del sistema. | Seleccionar proveedor de alojamiento | Martin (Backend) | Completada | 2
|  | Aprovisionar y configurar servidor base | Martin / Vicente | Completada | 3
|  | Configurar seguridad y accesos remotos | Martin (Backend) | Completada | 2
Sprint 2 (Semanas 3-4) — Arquitectura, BD y setup inicial
HU-0201 | Como Arquitecto de Software, necesito definir los contratos API entre frontend y backend, con la finalidad de asegurar una comunicación consistente entre ambos módulos. | Definir endpoints principales | Ariel Valverde | Completada | 2
|  | Documentar contratos request/response | Ariel Valverde | Completada | 2
|  | Revisión con el equipo | Ariel Valverde | Completada | 1
HU-0202 | Como Desarrollador Backend, necesito diseñar la base de datos del sistema, con la finalidad de almacenar usuarios, historial y catálogo de vocabulario. | Modelar entidades y relaciones | Vicente Tramon | Completada | 2
|  | Crear tablas en Supabase | Vicente Tramon | Completada | 2
|  | Configurar autenticación | Vicente Tramon | Completada | 2
HU-0203 | Como Desarrollador Full Stack, necesito levantar los frameworks base del proyecto, con la finalidad de contar con un entorno de desarrollo funcional. | Setup inicial Next.js ("Hola mundo") | Ariel Valverde / Diego Robert | Completada | 1
|  | Setup inicial FastAPI conectado a BD | Ariel Valverde / Diego Robert | Completada | 2
|  | Verificar conexión end-to-end básica | Ariel Valverde / Diego Robert | Completada | 1
Sprint 3 (Semanas 5-6) — Dataset y validación de LSCh
HU-0301 | Como Científico de Datos, necesito programar un script de captura automatizada, con la finalidad de estandarizar la grabación de señas. | Programar script Python + OpenCV + MediaPipe | Vicente Tramon | Completada | 3
|  | Probar script con señas de ejemplo | Vicente Tramon | Pendiente | 1
HU-0302 | Como equipo del proyecto, necesito coordinar sesiones de grabación con personas señantes, con la finalidad de construir el dataset de entrenamiento. | Coordinar y agendar sesiones | Equipo completo | Completada/pendiente | 1
|  | Grabar el vocabulario en múltiples ángulos | Equipo completo | Completada | 4
|  | Firmar consentimiento informado con participantes | Equipo completo | Completada | 1
HU-0303 | Como Científico de Datos, necesito validar el dataset grabado, con la finalidad de asegurar que corresponda al vocabulario correcto de LSCh. | Revisión de señas junto a intérprete/experta | Vicente Tramon | Pendiente | 2
|  | Descartar videos borrosos o inconsistentes | Vicente Tramon | Completada | 1
|  | Organizar dataset limpio | Vicente Tramon | Pendiente | 1
Sprint 4 (Semanas 7-8) — Desarrollo de frontend y backend
HU-0401 | Como Desarrollador Full Stack, necesito maquetar la interfaz final, con la finalidad de tener las vistas de paciente y funcionario listas para integrar. | Maquetar vista de paciente | Ariel Valverde / Diego Robert | Completada | 2
|  | Maquetar vista de funcionario | Ariel Valverde / Diego Robert | Completada | 2
|  | Aplicar paleta institucional | Ariel Valverde / Diego Robert | Completada | 1
HU-0402 | Como Desarrollador Frontend, necesito integrar WebRTC, con la finalidad de que el paciente se vea reflejado en la cámara dentro del navegador. | Configurar acceso a cámara | Ariel Valverde | Completada | 2
|  | Probar en distintos navegadores | Ariel Valverde | Pendiente | 1
HU-0403 | Como Desarrollador Backend, necesito crear endpoints para recibir el flujo de video, con la finalidad de conectar la captura con el procesamiento posterior. | Definir mecanismo de envío de frames | Vicente Tramon | Completada | 1
|  | Implementar endpoint en FastAPI | Vicente Tramon | Completada | 2
|  | Pruebas de conexión Front-Back | Vicente Tramon | Completada | 1
Sprint 5 (Semanas 9-10) — Landmarks y entrenamiento baseline
HU-0501 | Como Ingeniero de IA, necesito transformar los videos en landmarks espaciotemporales, con la finalidad de generar el input del modelo. | Procesar videos con MediaPipe Holistic | Martín Quiroga | Completada | 3
|  | Exportar landmarks a Numpy/CSV | Martín Quiroga | Completada | 1
HU-0502 | Como Ingeniero de IA, necesito programar un modelo base, con la finalidad de contar con un primer clasificador funcional. | Definir arquitectura LSTM/CNN-1D | Martín Quiroga | Completada | 2
|  | Implementar en TensorFlow/Keras | Martín Quiroga | Completada | 2
HU-0503 | Como Ingeniero de IA, necesito entrenar y evaluar el modelo base, con la finalidad de medir su desempeño inicial. | Entrenar primer modelo | Martín Quiroga | Completada | 2
|  | Generar matriz de confusión | Martín Quiroga | Completada | 1
|  | Analizar errores frecuentes | Martín Quiroga | Pendiente | 1
Sprint 6 (Semanas 11-12) — Optimización del modelo
HU-0601 | Como Ingeniero de IA, necesito ajustar los hiperparámetros del modelo, con la finalidad de mejorar su precisión. | Aplicar data augmentation | Martín Quiroga | Pendiente | 2
|  | Ajustar dropout y tasa de aprendizaje | Martín Quiroga | Pendiente | 2
HU-0602 | Como equipo del proyecto, necesito regrabar señas con bajo desempeño, con la finalidad de reforzar el dataset antes del entrenamiento final. | Identificar señas con menor precisión | Equipo completo | Completada | 1
|  | Regrabar sesiones específicas | Equipo completo | Pendiente | 2
|  | Reentrenar el modelo | Equipo completo | Pendiente | 2

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario.
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog / historia se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo y Scrum Master. Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban.
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.