## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-0101 | Como un Desarrollador o Líder Técnico, necesito configurar el repositorio de código del proyecto en GitHub, con la finalidad de mantener el control de versiones y facilitar el trabajo colaborativo del equipo. | Seteo GitHub | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Repositorio creado, rama principal configurada y accesos otorgados al equipo.
HU-0102 | Como un Product Owner o Analista, necesito definir y validar un listado de 20 a 30 frases críticas para el negocio, con la finalidad de asegurar la información base antes de construir el módulo principal de traducción. | Definición de frases | Completada | 2 | Sprint 1 | Alta | Listado validado; base de conocimiento inicial lista.
HU-0103 | Como un Diseñador UX/UI o Cliente, necesito visualizar el diseño de las pantallas para el perfil de usuario y de ejecutivo, con la finalidad de validar la interfaz y la experiencia del sistema antes de comenzar a codificar. | Diseño de pantallas | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Se generaron los mockups para ambos roles de la aplicación.
HU-0104 | Como un Analista de Procesos o Equipo de Desarrollo, necesito un diagrama que modele los procesos críticos del negocio, con la finalidad de comprender el flujo de trabajo y asegurar una correcta creación de la base de datos en la Etapa 1. | Diagrama de procesos | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Archivo Diagrama_procesos_capstone.bpm creado y revisado por el equipo.
HU-0105 | Como un Arquitecto de Software o DevOps, necesito definir y preparar el alojamiento en un servidor, con la finalidad de tener un entorno listo y seguro para hospedar la base de datos y futuros despliegues del sistema. | Alojamiento servidor | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Servidor aprovisionado para el inicio del desarrollo e infraestructura básica lista.
HU-0201 | Como Arquitecto de Software, necesito definir los contratos API entre frontend y backend, con la finalidad de asegurar una comunicación consistente entre ambos módulos. |  | Planificada | 5 | Sprint 2 | Media | Sistema comunicandose de manera correcta
HU-0202 | Como Desarrollador Backend, necesito diseñar la base de datos del sistema, con la finalidad de almacenar usuarios, historial y catálogo de vocabulario. |  | Planificada | 6 | Sprint 2 | Alta | Base de datos creada con exito
HU-0203 | Como Desarrollador Full Stack, necesito levantar los frameworks base del proyecto, con la finalidad de contar con un entorno de desarrollo funcional. |  | Planificada | 4 | Sprint 2 | Media | Entorno de desarrollo levantado sin problemas
HU-0301 | Como Científico de Datos, necesito programar un script de captura automatizada, con la finalidad de estandarizar la grabación de señas. | Script de captura | Planificada | 4 | Sprint 3 | Alta | Script realizado, pero realizando cambios
HU-0302 | Como equipo del proyecto, necesito coordinar sesiones de grabación con personas señantes, con la finalidad de construir el dataset de entrenamiento. | Coordinación sesiones | Planificada | 6 | Sprint 3 | Alta | Sesiones acordadas, a la espera de acordar mas sesiones
HU-0303 | Como Científico de Datos, necesito validar el dataset grabado, con la finalidad de asegurar que corresponda al vocabulario correcto de LSCh. | Validación dataset | Planificada | 4 | Sprint 3 | Alta | Dataset en proceso de validación
HU-0401 | Como Desarrollador Full Stack, necesito maquetar la interfaz final, con la finalidad de tener las vistas de paciente y funcionario listas para integrar. | Maquetación de interfaz | Planificada | 5 | Sprint 4 | Media | Vistas paciente y funcionario implementadas
HU-0402 | Como Desarrollador Frontend, necesito integrar WebRTC, con la finalidad de que el paciente se vea reflejado en la cámara dentro del navegador. | Integración WebRTC | Planificada | 3 | Sprint 4 | Media | WebRTC intgrado
HU-0403 | Como Desarrollador Backend, necesito crear endpoints para recibir el flujo de video, con la finalidad de conectar la captura con el procesamiento posterior. | Endpoints de video | Planificada | 4 | Sprint 4 | Media | Endpoints integrados
HU-0501 | Como Ingeniero de IA, necesito transformar los videos en landmarks espaciotemporales, con la finalidad de generar el input del modelo. | Extracción de landmarks | Planificada | 4 | Sprint 5 | Media | Videos transformados
HU-0502 | Como Ingeniero de IA, necesito programar un modelo base, con la finalidad de contar con un primer clasificador funcional. | Desarrollo modelo base | Planificada | 4 | Sprint 5 | Media | Modelo base listo
HU-0503 | Como Ingeniero de IA, necesito entrenar y evaluar el modelo base, con la finalidad de medir su desempeño inicial. | Entrenamiento de modelo | Planificada | 4 | Sprint 5 | Media | Entrenamiento en proceso a la espera de más videos
HU-0601 | Como Ingeniero de IA, necesito ajustar los hiperparámetros del modelo, con la finalidad de mejorar su precisión. | Ajuste de hiperparámetros | Planificada | 4 | Sprint 6 | Media | Pendiente
HU-0602 | Como equipo del proyecto, necesito regrabar señas con bajo desempeño, con la finalidad de reforzar el dataset antes del entrenamiento final. | Regrabación de dataset | Planificada | 5 | Sprint 6 | Media | Pendiente

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.