## PORTADA
PLAN DE GESTION DE RIESGOS
Proyecto: SistemaVentas 360 — Implementacion de Sistema Integrado de Ventas e Inventario
Metodologia: PMI PMBOK ¦ Estandar: ISO 31000 ¦ Version: 1.0
Nombre del Proyecto | SistemaVentas 360
Tipo de Proyecto | Desarrollo e Implementacion de Software ERP
Cliente / Sponsor | TecnoVentas S.A.
Gerente de Proyecto | [Nombre del PM]
Version del Documento | 1.0
Fecha de Creacion | [dd/mm/aaaa]
Ultima Actualizacion | [dd/mm/aaaa]
Estado del Proyecto | En ejecucion
CONTENIDO DEL PLAN
1. PORTADA | Datos del proyecto y resumen ejecutivo.
2. MARCO TEORICO | Conceptos de gestion de riesgos, metodologia y escalas usadas.
3. REGISTRO DE RIESGOS | Catalogo completo con 15 riesgos TI identificados, valorados y priorizados.
4. MATRIZ PROBABILIDAD | Matriz de calor 5x5 con la ubicacion visual de cada riesgo.
5. PLAN DE RESPUESTA | Estrategia, acciones y responsables para cada riesgo.
6. DASHBOARD CONTROL | Semaforo de estado actual, KRI y resumen ejecutivo con graficos.
7. PLANTILLA EN BLANCO | Plantilla editable para que los estudiantes documenten su propio proyecto.
INSTRUCCION PARA ESTUDIANTES: Lee este plan de izquierda a derecha. Comienza con el Marco Teorico para entender los conceptos, luego estudia el Registro de Riesgos y el Plan de Respuesta. Finalmente usa la Plantilla en Blanco para construir el plan de tu propio proyecto informatico.

## MARCO TEORICO
MARCO TEORICO — Gestion de Riesgos en Proyectos TI
Basado en PMBOK 6a Ed. (PMI) e ISO 31000:2018
QUE ES LA GESTION DE RIESGOS
Concepto | Definicion | Ejemplo Aplicado
Riesgo | Evento o condicion incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. | Ejemplo: Un proveedor de software no entrega a tiempo puede retrasar el proyecto 3 semanas.
Probabilidad | Posibilidad de que el riesgo ocurra. Se mide en escala del 1 al 5 (Muy baja a Muy alta). | Ejemplo: Probabilidad 4 (Alta) = existe evidencia de que ha ocurrido en proyectos similares.
Impacto | Magnitud del efecto si el riesgo ocurre. Se mide en escala del 1 al 5 (Muy bajo a Muy alto). | Ejemplo: Impacto 5 (Muy alto) = el proyecto se cancela o el costo sube mas del 40%.
Nivel de Riesgo | Probabilidad x Impacto. Determina la prioridad de atencion. Puede ser CRITICO, ALTO, MEDIO o BAJO. | Ejemplo: P=4 x I=4 = 16 = CRITICO. Requiere accion inmediata.
Amenaza | Riesgo con impacto NEGATIVO en el proyecto. Debe minimizarse o eliminarse. | Ejemplo: Falla de seguridad que expone datos de clientes.
Oportunidad | Riesgo con impacto POSITIVO en el proyecto. Debe aprovecharse. | Ejemplo: Nueva tecnologia que reduce el tiempo de desarrollo a la mitad.
ESCALA DE PROBABILIDAD (1-5)
Nivel | Valor | Criterio / Descripcion
MUY BAJA | 1 | Muy improbable. Ocurre en menos del 10% de proyectos similares. Sin historial de ocurrencia.
BAJA | 2 | Improbable. Ocurre entre 10% y 30%. Pocos antecedentes en proyectos similares.
MEDIA | 3 | Posible. Ocurre entre 30% y 50%. Se ha visto en algunos proyectos del mismo tipo.
ALTA | 4 | Probable. Ocurre entre 50% y 70%. Hay evidencia clara de ocurrencia en proyectos similares.
MUY ALTA | 5 | Casi certeza. Ocurre en mas del 70%. Ha ocurrido en este tipo de proyectos anteriores.
ESCALA DE IMPACTO (1-5)
Nivel | Valor | Criterio / Descripcion
MUY BAJO | 1 | Impacto insignificante. Retraso < 1 semana, costo adicional < 5%. No afecta entregables.
BAJO | 2 | Impacto menor. Retraso 1-2 semanas, costo adicional 5-10%. Ajuste menor de alcance.
MEDIO | 3 | Impacto moderado. Retraso 2-4 semanas, costo adicional 10-20%. Requiere aprobacion del sponsor.
ALTO | 4 | Impacto significativo. Retraso 1-2 meses, costo adicional 20-40%. Cambio mayor en el proyecto.
MUY ALTO | 5 | Impacto critico. Retraso > 2 meses, costo adicional > 40% o cancelacion del proyecto.
CLASIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR = Probabilidad x Impacto)
Rango NR | Clasificacion | Accion Requerida
1 – 4 | BAJO | Monitorear periodicamente. Accion solo si escala. Responsable: PM.
5 – 9 | MEDIO | Plan de contingencia preparado. Revision mensual. Responsable: PM + Area afectada.
10 – 14 | ALTO | Respuesta activa. Revision semanal. Escalar al Sponsor si no se controla.
15 – 25 | CRITICO | Accion INMEDIATA. Reunion de emergencia. Escalar al Comite de Proyecto.
ESTRATEGIAS DE RESPUESTA A RIESGOS
Estrategia | Descripcion | Cuando Usarla — Ejemplo TI
EVITAR | Eliminar la causa del riesgo cambiando el plan del proyecto. | Cambiar la tecnologia de base de datos por una mas estable para evitar problemas de compatibilidad.
TRANSFERIR | Trasladar el impacto a un tercero (contrato, seguro, outsourcing). | Contratar un proveedor de nube con SLA garantizado para que asuma el riesgo de disponibilidad del servidor.
MITIGAR | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo. | Implementar revisiones de codigo (code review) semanales para reducir la probabilidad de bugs criticos.
ACEPTAR | Reconocer el riesgo y no tomar accion proactiva (activa o pasiva). | Aceptar el riesgo de fluctuacion de precios de licencias menores. Solo documentar y reservar presupuesto.
EXPLOTAR | (Solo oportunidades) Asegurar que la oportunidad ocurra. | Asignar al mejor desarrollador al modulo critico para maximizar la probabilidad de entrega anticipada.

## REGISTRO DE RIESGOS
REGISTRO DE RIESGOS — Proyecto SistemaVentas 360
Proyecto: Implementacion de Sistema ERP de Ventas e Inventario ¦ Total de Riesgos Identificados: 15
COMO LEER ESTA TABLA: P = Probabilidad (1-5) ¦ I = Impacto (1-5) ¦ NR = P x I (Nivel de Riesgo) ¦ CRITICO (15-25) = rojo oscuro ¦ ALTO (10-14) = rojo claro ¦ MEDIO (5-9) = amarillo ¦ BAJO (1-4) = verde
ID | Categoria | Descripcion del Riesgo | Causa Raiz | Consecuencia si Ocurre | P | I | NR | Nivel | Tipo | Estrategia | Responsable | Estado
R-01 | Tecnico | Incompatibilidad entre el nuevo sistema ERP y los sistemas legados de inventario existentes. | No se realizo analisis de compatibilidad previo al inicio del proyecto. | Paralisis de la integracion. Retraso de 4-6 semanas y costo adicional estimado en $8M. | 4 | 5 | 20 | CRITICO | Amenaza | Mitigar | Arquitecto de Software | Activo
R-02 | Proveedor | El proveedor del modulo de pagos no entrega el API en el plazo acordado. | Contrato sin penalidades por incumplimiento de hitos. | Retraso en el modulo de ventas online. Impacto directo en la fecha de lanzamiento. | 3 | 4 | 12 | ALTO | Amenaza | Transferir | Gerente de Proyecto | Activo
R-03 | Seguridad | Vulnerabilidad de seguridad en el modulo de autenticacion de usuarios expone datos de clientes. | Falta de pruebas de penetracion (pentest) durante el desarrollo. | Filtro de datos de 50.000 clientes. Multas regulatorias y dano reputacional grave. | 2 | 5 | 10 | ALTO | Amenaza | Mitigar | Lider de Seguridad | Activo
R-04 | Alcance | Cambios continuos en los requerimientos por parte del cliente durante el desarrollo. | Falta de un proceso formal de control de cambios (Change Management). | Incremento del 30% en el alcance sin ajuste de presupuesto ni cronograma. | 5 | 4 | 20 | CRITICO | Amenaza | Evitar | Gerente de Proyecto | Activo
R-05 | Recursos Humanos | Renuncia de desarrolladores clave durante la fase critica de implementacion. | Alta demanda de perfiles tecnicos en el mercado y falta de plan de retencion. | Perdida de conocimiento critico. Retraso de 3-8 semanas en modulos asignados. | 3 | 5 | 15 | CRITICO | Amenaza | Mitigar | Gerente de RRHH | Activo
R-06 | Calidad | El sistema presenta errores criticos (bugs) en el modulo de facturacion al momento del go-live. | Insuficientes pruebas de integracion y UAT antes del lanzamiento. | Sistema inoperativo en produccion. Perdida de ventas durante el tiempo de correccion. | 3 | 5 | 15 | CRITICO | Amenaza | Mitigar | Lider QA | Activo
R-07 | Tecnologico | El servidor de produccion en la nube no soporta la carga de usuarios concurrentes esperada. | Estimacion incorrecta de la carga de trabajo en la fase de arquitectura. | Caidas del sistema en horas pico. Experiencia de usuario degradada y perdida de ventas. | 3 | 4 | 12 | ALTO | Amenaza | Mitigar | Arquitecto de Nube | Activo
R-08 | Presupuesto | El costo del proyecto supera el presupuesto aprobado en mas de un 25%. | Estimaciones iniciales sin reservas de contingencia adecuadas. | Cancelacion del proyecto o reduccion del alcance. Conflicto con el sponsor. | 3 | 4 | 12 | ALTO | Amenaza | Mitigar | Gerente de Proyecto | Activo
R-09 | Integracion | La migracion de datos historicos desde el sistema antiguo genera inconsistencias o perdida de datos. | Sin plan formal de migracion ni validacion de calidad de datos en el sistema origen. | Datos de clientes e historial de ventas incorrectos en el nuevo sistema. Impacto operacional. | 4 | 4 | 16 | CRITICO | Amenaza | Mitigar | Lider de Base de Datos | Activo
R-10 | Usuarios Finales | Los usuarios finales rechazan el nuevo sistema por falta de capacitacion y resistencia al cambio. | Plan de gestion del cambio (Change Management) insuficiente o tardio. | Baja adopcion del sistema. El negocio sigue usando procesos manuales en paralelo. | 4 | 3 | 12 | ALTO | Amenaza | Mitigar | Lider de Change Mgmt | Activo
R-11 | Legal / Regulatorio | El sistema no cumple con la normativa de proteccion de datos personales vigente. | Falta de revision juridica del diseno del sistema durante la fase de analisis. | Multas regulatorias, suspension del sistema y costo legal elevado. | 2 | 5 | 10 | ALTO | Amenaza | Evitar | Abogado de Proyecto | Activo
R-12 | Comunicaciones | Falta de comunicacion entre el equipo de desarrollo y el equipo de negocio genera malentendidos. | No existe un protocolo formal de comunicacion ni reuniones de seguimiento regulares. | Requerimientos mal interpretados que generan retrabajo y retrasos en entregas. | 4 | 3 | 12 | ALTO | Amenaza | Mitigar | Gerente de Proyecto | Activo
R-13 | Tecnologico | La tecnologia elegida (framework) queda obsoleta o sin soporte durante el proyecto. | Ciclo de vida corto de las tecnologias en el ecosistema escogido. | Costo adicional de migracion tecnologica. Riesgo de seguridad por falta de parches. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Amenaza | Aceptar | Arquitecto de Software | Monitoreo
R-14 | Oportunidad | Una nueva API de integracion del proveedor permite reducir el tiempo de desarrollo del modulo de pagos. | Lanzamiento de nueva version del SDK del proveedor durante el proyecto. | Reduccion de 2 semanas en el cronograma y ahorro de $1.5M en desarrollo. | 3 | 4 | 12 | ALTO | Oportunidad | Explotar | Lider Tecnico | Activo
R-15 | Oportunidad | El equipo de desarrollo adquiere experiencia en la nueva plataforma y puede reducir tiempos en futuros sprints. | Curva de aprendizaje en nuevas tecnologias completada en los primeros 2 sprints. | Velocidad del equipo aumenta un 20% a partir del Sprint 3. Entregas mas rapidas. | 4 | 3 | 12 | ALTO | Oportunidad | Explotar | Scrum Master | Activo
TOTALES / RESUMEN |  |  |  |  | 3.2667 | 4.0667 | 13.0667 | 5 C / 9 A / 1 M / 0 B

## MATRIZ P x I
MATRIZ DE PROBABILIDAD vs IMPACTO — SistemaVentas 360
Cada celda muestra los riesgos que caen en esa combinacion de Probabilidad (eje vertical) e Impacto (eje horizontal). Colores: VERDE=Bajo ¦ AMARILLO=Medio ¦ ROJO=Alto ¦ ROJO OSCURO=Critico
IMPACTO -> | 1-MUY BAJO | 2-BAJO | 3-MEDIO | 4-ALTO | 5-MUY ALTO | LEYENDA DE RIESGOS EN MATRIZ
5-MUY ALTA | NR=5 — | NR=10 — | NR=15 — | NR=20 R-04 | NR=25 — | R-01 (P=4, I=5, NR=20) | Incompatibilidad entre el nuevo sistema ERP y los sistemas l...
4-ALTA | NR=4 — | NR=8 — | NR=12 R-10 R-12 R-15 | NR=16 R-09 | NR=20 R-01 | R-02 (P=3, I=4, NR=12) | El proveedor del modulo de pagos no entrega el API en el pla...
3-MEDIA | NR=3 — | NR=6 — | NR=9 — | NR=12 R-02 R-07 R-08 R-14 | NR=15 R-05 R-06 | R-03 (P=2, I=5, NR=10) | Vulnerabilidad de seguridad en el modulo de autenticacion de...
2-BAJA | NR=2 — | NR=4 — | NR=6 R-13 | NR=8 — | NR=10 R-03 R-11 | R-04 (P=5, I=4, NR=20) | Cambios continuos en los requerimientos por parte del client...
1-MUY BAJA | NR=1 — | NR=2 — | NR=3 — | NR=4 — | NR=5 — | R-05 (P=3, I=5, NR=15) | Renuncia de desarrolladores clave durante la fase critica de...
[6 empty] | R-06 (P=3, I=5, NR=15) | El sistema presenta errores criticos (bugs) en el modulo de ...
[6 empty] | R-07 (P=3, I=4, NR=12) | El servidor de produccion en la nube no soporta la carga de ...
[6 empty] | R-08 (P=3, I=4, NR=12) | El costo del proyecto supera el presupuesto aprobado en mas ...
[6 empty] | R-09 (P=4, I=4, NR=16) | La migracion de datos historicos desde el sistema antiguo ge...
[6 empty] | R-10 (P=4, I=3, NR=12) | Los usuarios finales rechazan el nuevo sistema por falta de ...
[6 empty] | R-11 (P=2, I=5, NR=10) | El sistema no cumple con la normativa de proteccion de datos...
[6 empty] | R-12 (P=4, I=3, NR=12) | Falta de comunicacion entre el equipo de desarrollo y el equ...
[6 empty] | R-13 (P=2, I=3, NR=6) | La tecnologia elegida (framework) queda obsoleta o sin sopor...
[6 empty] | R-14 (P=3, I=4, NR=12) | Una nueva API de integracion del proveedor permite reducir e...
[6 empty] | R-15 (P=4, I=3, NR=12) | El equipo de desarrollo adquiere experiencia en la nueva pla...

## PLAN DE RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS — SistemaVentas 360
Para cada riesgo se define: acciones preventivas (antes de que ocurra) y correctivas (si ya ocurrio), propietario y fecha limite.
ID | Nivel | Accion Preventiva (Antes que ocurra) | Accion Correctiva / Contingencia (Si ocurre) | Propietario | Fecha Limite | Presupuesto Estimado | KRI — Indicador de Alerta
R-01 | CRITICO | Realizar un analisis de compatibilidad tecnica completo en las primeras 2 semanas. Desarrollar capa de integracion (middleware) como buffer entre sistemas. | Activar plan de desarrollo de adaptadores de integracion. Asignar 2 desarrolladores adicionales. Informar al sponsor sobre el retraso estimado. | Arquitecto de Software | Semana 2 | $3.500.000 | % de pruebas de integracion exitosas < 80% en semana 3
R-02 | ALTO | Incluir penalidades por incumplimiento en el contrato con el proveedor. Identificar proveedor alternativo como respaldo. | Activar al proveedor de respaldo. Escalar al area legal para aplicar penalidades contractuales. Ajustar cronograma. | Gerente de Proyecto | Semana 1 | $500.000 | Hito de entrega del API con retraso > 3 dias habiles
R-03 | CRITICO | Contratar servicio de pentest antes del go-live. Implementar OWASP Top 10 como checklist obligatorio de desarrollo. Cifrar todos los datos sensibles. | Aislar el modulo afectado. Notificar a usuarios segun normativa. Activar equipo de respuesta a incidentes. Contratar auditoria externa. | Lider de Seguridad | Sprint 3 | $4.200.000 | Hallazgo de vulnerabilidad critica en revision de codigo o pentest
R-04 | CRITICO | Implementar proceso formal de Control de Cambios con formulario de solicitud. Congelar requerimientos al inicio de cada sprint. | Evaluar impacto del cambio en cronograma y costo. Presentar al sponsor para aprobacion formal. Renegociar alcance si es necesario. | Gerente de Proyecto | Semana 1 | $200.000 | Mas de 2 solicitudes de cambio de alcance en una semana
R-05 | CRITICO | Documentar el conocimiento de roles clave (knowledge transfer). Establecer bono de retencion para los 3 desarrolladores criticos. | Activar proceso de busqueda urgente. Asignar mentor interno. Evaluar contratar consultora para cubrir el rol temporalmente. | Gerente de RRHH | Semana 2 | $6.000.000 | Recepcion de carta de renuncia de cualquier recurso en ruta critica
R-06 | CRITICO | Definir plan de pruebas formal (unit, integration, UAT) con criterios de aceptacion claros. Requiere 2 semanas de UAT con usuarios reales. | Revertir al sistema anterior (rollback). Comunicar a usuarios. Corregir bugs criticos en modo emergencia. Nuevo go-live tras validacion. | Lider QA | 2 semanas antes del go-live | $1.800.000 | Tasa de defectos criticos > 0 en UAT a 5 dias del go-live
R-07 | ALTO | Realizar pruebas de carga (load testing) con 150% de la carga esperada. Configurar auto-scaling en la nube. | Escalar recursos del servidor de inmediato. Activar CDN y cache. Habilitar modo de mantenimiento si la caida supera el 30% de usuarios. | Arquitecto de Nube | 1 semana antes del go-live | $2.500.000 | Tiempo de respuesta del servidor > 3 segundos en prueba de carga
R-08 | ALTO | Incluir reserva de contingencia del 15% en el presupuesto. Revisar costos quincenalmente con el sponsor. | Revisar alcance para reducir entregables. Renegociar contratos. Presentar opciones al sponsor: mas presupuesto o menos alcance. | Gerente de Proyecto | Mensual | Sin costo adicional | Gasto acumulado supera el 90% del presupuesto a mitad del proyecto
R-09 | ALTO | Levantar inventario completo de datos origen. Crear scripts de validacion de calidad antes de migrar. Migracion en ambiente de prueba primero. | Detener la migracion. Revisar y limpiar datos origen. Volver a ejecutar migracion con datos corregidos. Validar con usuarios. | Lider de Base de Datos | 2 semanas antes del go-live | $1.200.000 | Tasa de inconsistencia de datos en ambiente de prueba > 1%
R-10 | MEDIO | Iniciar plan de capacitacion 4 semanas antes del go-live. Designar champions de cambio en cada area. | Extender el periodo de capacitacion. Activar soporte presencial post go-live por 2 semanas. Crear material de ayuda rapida. | Lider de Change Mgmt | 4 semanas antes del go-live | $2.800.000 | Asistencia a capacitaciones < 70% o encuesta de adopcion < 60%
R-11 | CRITICO | Contratar revision juridica del diseno del sistema en la fase de analisis. Implementar modulo de consentimiento de datos. | Suspender el modulo no conforme. Contratar consultoria legal urgente. Ajustar el sistema. Notificar a la autoridad regulatoria. | Abogado de Proyecto | Fase de Diseno | $3.000.000 | Hallazgo de incumplimiento en auditoria interna de compliance
R-12 | MEDIO | Crear plan de comunicaciones con reuniones semanales de sincronizacion. Usar herramienta colaborativa (Jira, Confluence). | Convocar reunion de alineacion de urgencia. Documentar los acuerdos. Asignar un liaison entre TI y negocio. | Gerente de Proyecto | Semana 1 | $0 (proceso interno) | Mas de 3 malentendidos documentados en un sprint
R-13 | BAJO | Monitorear el roadmap del proveedor de la tecnologia. Evaluar alternativas tecnologicas compatibles cada 6 meses. | Iniciar proceso de evaluacion de nueva tecnologia. Planificar migracion en siguiente fase del proyecto. | Arquitecto de Software | Revision semestral | $500.000 | Anuncio de fin de soporte o nueva version mayor del framework
R-14 | OPO. | Asignar al desarrollador mas capacitado en la nueva API para maximizar el beneficio. Integrar el nuevo SDK en el proximo sprint. | No aplica (oportunidad). Si el SDK no esta disponible, volver al plan original sin impacto negativo. | Lider Tecnico | Sprint actual | $0 (sin costo) | Retraso en la publicacion del nuevo SDK del proveedor
R-15 | OPO. | Reconocer y documentar el aumento de velocidad del equipo. Actualizar el plan de sprints para capitalizar el incremento. | No aplica (oportunidad). Mantener el plan original si la mejora no se materializa. | Scrum Master | Sprint 3 | $0 (sin costo) | Velocidad del equipo no aumenta en Sprint 3 respecto a Sprint 1

## DASHBOARD CONTROL
DASHBOARD DE CONTROL DE RIESGOS — SistemaVentas 360
Semana de Reporte: [Completar] ¦ Elaborado por: [PM] ¦ Proxima revision: [Fecha]
RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN
Total Riesgos | Criticos | Altos | Medios | Bajos | Oportunidades | Amenazas
15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 13
SEMAFORO DE ESTADO DE RIESGOS CRITICOS Y ALTOS
ID | Nivel NR | Estado Actual | Tendencia | Ultimo Evento | Proxima Accion | Semaforo
R-01 | CRITICO (NR=20) | Analisis de compatibilidad 60% completo. | → Estable | Prueba de integracion con BD legada exitosa al 70%. | Completar analisis. Resultado en semana 3. | PRECAUCION
R-02 | ALTO (NR=12) | Contrato revisado con penalidades incluidas. | ↑ Mejorando | Proveedor confirmo fecha de entrega API. | Monitorear hito de entrega del API en 5 dias. | BIEN
R-03 | CRITICO (NR=10) | Pentest contratado. Inicia en sprint 3. | → Estable | Checklist OWASP implementado en el 80% del codigo. | Completar pentest antes del sprint 4. | PRECAUCION
R-04 | CRITICO (NR=20) | Control de cambios activo desde semana 1. | ↑ Mejorando | 2 solicitudes de cambio rechazadas formalmente. | Capacitar al equipo en el proceso de cambio. | BIEN
R-05 | CRITICO (NR=15) | Bono de retencion firmado por 2 de 3 devs. | → Estable | 1 desarrollador aun no ha firmado el bono. | Negociar con el desarrollador pendiente esta semana. | PRECAUCION
R-06 | CRITICO (NR=15) | Plan de pruebas aprobado por QA y negocio. | ↑ Mejorando | UAT planificada para 2 semanas antes del go-live. | Preparar ambiente de UAT con datos reales. | BIEN
R-07 | ALTO (NR=12) | Load testing programado para semana 8. | → Estable | Auto-scaling configurado en el servidor de nube. | Ejecutar primera ronda de load testing. | PRECAUCION
R-09 | ALTO (NR=16) | Scripts de validacion de datos en desarrollo. | ↓ En riesgo | Datos origen tienen 3% de inconsistencias detectadas. | URGENTE: Limpiar datos origen antes del sprint 5. | ALERTA
R-11 | CRITICO (NR=10) | Revision juridica iniciada con consultora. | → Estable | Identificadas 2 areas de mejora en el diseno. | Implementar cambios de compliance en sprint 4. | PRECAUCION
DISTRIBUCION DE RIESGOS POR NIVEL
Nivel | Cantidad
CRITICO | 6
ALTO | 4
MEDIO | 3
BAJO | 2

## PLANTILLA ALUMNOS
PLANTILLA PLAN DE GESTION DE RIESGOS — [Nombre de tu Proyecto]
INSTRUCCION: Completa cada seccion con los datos de tu proyecto informatico. Sigue el orden: 1) Datos del proyecto → 2) Identificar riesgos → 3) Valorar P e I → 4) Definir estrategia → 5) Plan de respuesta. Borra los textos en gris y escribe tus respuestas reales.
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto | Aplicación de Traducción de Frases Médicas
Objetivo del Proyecto | Facilitar la comunicación entre el personal médico y los pacientes mediante un sistema de traducción de frases críticas de salud.
Sponsor / Cliente | Centro de Salud (CESFAM) / Hospitales
Gerente de Proyecto | Ariel Valverde
Fecha de Inicio | Agosto 2026
Fecha de Termino Estimada | Noviembre 2026
Presupuesto Total | Presupuesto Académico (Proyecto de Título Capstone)
Equipo de Proyecto (roles) | Desarrollador, Scrum Master, Product Owner, Diseñador UX/UI, Analista de Procesos, Arquitecto de Software
REGISTRO DE RIESGOS — Completa al menos 8 riesgos de tu proyecto
P = Probabilidad (1 a 5) ¦ I = Impacto (1 a 5) ¦ NR = P x I ¦ Nivel: BAJO (1-4) / MEDIO (5-9) / ALTO (10-14) / CRITICO (15-25) ¦ Estrategia: Evitar / Transferir / Mitigar / Aceptar / Explotar
ID | Categoria | Descripcion del Riesgo | Causa Raiz | Consecuencia si Ocurre | P | I | NR | Nivel | Tipo | Estrategia | Responsable | Estado
R-01 | Técnico | Caída o mala configuración del servidor de alojamiento. | Errores en la configuración o fallas del proveedor en la nube. | Inaccesibilidad a la aplicación y bases de datos, afectando el desarrollo. | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Amenaza | Mitigar | Arquitecto de Software | Activo
R-02 | Negocio / Requisitos | Las 20 a 30 frases médicas iniciales no cubren las necesidades críticas. | Falta de validación profunda con el personal médico de urgencia. | Baja adopción de la aplicación en el CESFAM y problemas de comunicación. | 1 | 5 | 5 | MEDIO | Amenaza | Evitar | Product Owner | Activo
R-03 | Diseño UX/UI | Incompatibilidad o mala usabilidad del diseño en dispositivos de pacientes. | Uso de diseños complejos o incompatibles con dispositivos de gama baja. | Usuarios finales no podrán utilizar el módulo de traducción correctamente. | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Amenaza | Mitigar | Diseñador UX/UI | Activo
R-04 | Planificación | Retraso en el desarrollo del módulo principal de traducción. | Subestimación del tiempo necesario para codificar la interfaz y la BD. | Incumplimiento de la fecha de término del Sprint o proyecto general. | 3 | 4 | 12 | ALTO | Amenaza | Mitigar | Desarrollador / Scrum Master | Activo
R-05 | Técnico | Pérdida de código o conflictos graves en el repositorio de GitHub. | Mala gestión de ramas (branching) o configuración incorrecta de accesos. | Pérdida de funcionalidades, necesidad de retrabajo y bloqueos del equipo. | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Amenaza | Mitigar | Desarrollador | Activo
R-06 | Calidad | El diagrama de procesos no refleja el flujo real de atención médica. | Falta de levantamiento de información o no validación con stakeholders. | Desarrollo de un sistema desalineado con la realidad del recinto de salud. | 2 | 5 | 10 | ALTO | Amenaza | Evitar | Analista de Procesos | Activo
R-07 | Seguridad | Accesos no autorizados a la base de datos o servidor. | Configuración deficiente de seguridad y accesos remotos. | Posible vulneración de datos del proyecto y configuraciones del servidor. | 2 | 5 | 10 | ALTO | Amenaza | Evitar | Arquitecto de Software | Activo
R-08 | Comunicación | Problemas de comunicación y coordinación en el equipo ágil. | Falta de reuniones de seguimiento o no uso de la herramienta de backlog. | Bloqueos entre tareas dependientes y desalineación de los entregables. | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Amenaza | Mitigar | Scrum Master | Activo
R-09
R-10
R-11
R-12
PLAN DE RESPUESTA — Una fila por cada riesgo identificado
ID | Nivel | Accion Preventiva (antes que ocurra) | Accion Correctiva / Contingencia (si ya ocurrio) | Propietario | Fecha Limite | Costo Estimado | KRI — Indicador de Alerta
R-01 | CRÍTICO | Realizar diagnóstico técnico exhaustivo de los sistemas legados antes de diseñar la arquitectura. | Desarrollar una capa de integración intermedia (middleware) para aislar incompatibilidades. | Arquitecto de Software | Mes 2 | 3500 | % de APIs de sistemas legados sin documentación > 15%
R-02 | CRÍTICO | Levantar el estado de la red y exigir mejora de ancho de banda (mín. 20 Mbps). | Habilitar un modo "offline" básico o reducir la transmisión de datos gráficos pesados. | Arquitecto de Software | Mes 3 | 2500 | Velocidad de red en nodos críticos < 20 Mbps detectada
R-03 | CRÍTICO | Crear scripts de limpieza y migrar los datos en un ambiente de pruebas primero. | Detener la migración, limpiar base de origen y reiniciar proceso con datos corregidos. | Analista de Datos | Mes 6 | 1500 | Tasa de inconsistencia en ambiente de prueba > 2%
R-04 | CRÍTICO | Implementar pruebas de penetración (pentest) y cifrar datos médicos sensibles. | Aislar el módulo, activar plan de respuesta a incidentes y notificar según Ley 19.628. | Especialista en Ciberseguridad | Mes 8 | 4000 | Hallazgo de vulnerabilidad en revisión de código o pentest
R-05 | ALTO | Plan de gestión del cambio temprano y diseñar una UI/UX muy intuitiva. | Extender marcha blanca con soporte técnico presencial en los hospitales. | Especialista UX | Mes 9 | 2000 | Asistencia a capacitaciones del personal médico < 70%
R-06 | ALTO | Estimar usando método PERT y aplicar control de cambios estricto al alcance. | Reducir el alcance de entregables no críticos y reasignar horas extra al equipo. | Gerente de Proyecto | Mensual | 5000 | Atraso acumulado en la ruta crítica > 1 semana
R-07 | MEDIO | Mantener comunicación activa y reportes de estado transparentes con Minsal y Hospital. | Activar plan de contingencia comunicacional explicando las razones de los desvíos. | Gerente de Proyecto | Mensual | 0 | Incremento de quejas institucionales formales > 0
R-08 | ALTO | Pruebas de estrés y carga (load testing) simulando 12.000 usuarios concurrentes. | Escalar servidores temporalmente y habilitar caché/CDN de emergencia. | Ingenieros Testing (QA) | Mes 8 | 3000 | Tiempo de respuesta del servidor > 3 segundos bajo estrés
R-09 | MEDIO | (Explotar) Asignar al equipo tareas complejas tempranas para acelerar su aprendizaje. | (Si ocurre) Ajustar cronograma para adelantar la fecha de entregas (ahorro de tiempo). | Gerente de Proyecto | Sprint 3 | 0 | Velocidad del equipo aumenta un 20% antes del Sprint 3
R-10
R-11
R-12
CHECKLIST DE CALIDAD DEL PLAN — Verifica antes de entregar
Item de Verificacion | Estado (OK / Pendiente)
¿Identificaste al menos 8 riesgos relevantes para un proyecto TI? | [11 empty] | OK
¿Cada riesgo tiene una causa raiz identificada (no solo el sintoma)? | [11 empty] | OK
¿Completaste P, I y NR para todos los riesgos? | [11 empty] | OK
¿El nivel (BAJO/MEDIO/ALTO/CRITICO) es coherente con el NR calculado? | [11 empty] | OK
¿Cada riesgo tiene una estrategia de respuesta definida? | [11 empty] | OK
¿El plan de respuesta incluye tanto accion preventiva como correctiva? | [11 empty] | OK
¿Cada accion tiene un responsable y una fecha limite? | [11 empty] | OK
¿Definiste al menos 1 KRI (indicador de alerta) por riesgo? | [11 empty] | OK
¿Incluiste al menos 1 oportunidad (riesgo positivo) en el registro? | [11 empty] | OK
¿El plan es realista para el tamano y recursos del proyecto? | [11 empty] | OK